## Resumen
Delta Medical CRM — Roadmap de Lanzamiento Formal
Fecha: 2026-04-29 · Build comercial estimado: 6-8 semanas · MVP launchable: 1-2 semanas
KPIs DEL ROADMAP
Total tareas identificadas
Tareas P0 — Bloqueantes
Tareas P1 — Críticas
Tareas P2 — Importantes
Tareas P3 — Deseables
Tareas completadas
Tareas en progreso
Tareas pendientes
Horas totales estimadas
Costo mensual mínimo (USD)
CÓMO USAR ESTA HOJA
1. La hoja "Roadmap" tiene TODAS las tareas. Usá el filtro automático para ver por categoría/prioridad/estado.
2. La hoja "Sprint 1" es el plan día por día para llegar a MVP launchable en 1 semana.
3. La hoja "Compliance" es el checklist legal/regulatorio. Sin esto, riesgo legal alto.
4. La hoja "Servicios externos" lista todo lo que hay que contratar y cuánto cuesta.
5. Marcá las tareas como "Completado" en la columna Estado para ver progreso.
6. Los KPIs de arriba se actualizan automáticamente al cambiar estados.
LEYENDA DE PRIORIDADES
P0 — Bloqueante | Sin esto NO se puede lanzar. Bloquea operación legal, técnica o comercialmente.
P1 — Crítico | Se puede lanzar sin esto pero CHURN alto o riesgo de incidentes en semana 1.
P2 — Importante | Mejora la experiencia y reduce churn. Para post-MVP en primeras 4 semanas.
P3 — Deseable | Nice-to-have. Backlog para después de validar product-market fit.

## Roadmap
ID | Categoría | Tarea | Descripción | Prioridad | Estado | Effort (h) | Dependencias | Owner sugerido | Notas
L01 | Legal y Compliance | Términos y Condiciones legalmente válidos | Texto legal redactado por abogado, adaptado a Venezuela y al rubro médico. Cubre limitación de responsabilidad, propiedad intelectual, política de uso aceptable. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 4 | Abogado externo | Jesús + abogado | Hoy hay /terms con texto genérico. Reemplazar con documento legal real.
L02 | Legal y Compliance | Política de Privacidad LOPDPDP Venezuela | Cumplimiento Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Detalla qué datos se recolectan, finalidad, base legal, derechos del titular (acceso, rectificación, cancelación, oposición), transferencias internacionales (Supabase US). | P0 — Bloqueante | Pendiente | 6 | Abogado externo | Jesús + abogado | Crítico para datos médicos. SIN ESTO no se puede operar legal.
L03 | Legal y Compliance | Cookies banner / Consentimiento | Banner que aparece al primer visit, con opciones aceptar/rechazar/personalizar. Solo cookies funcionales sin consent explícito. | P1 — Crítico | Pendiente | 3 | Claude | Implementación | Componente standalone, ~1 sesión.
L04 | Legal y Compliance | Facturación electrónica SENIAT | Integración con sistema SENIAT para emitir facturas electrónicas a doctores cuando paguen suscripción. Requerido por ley para operaciones B2B. | P1 — Crítico | Pendiente | 16 | Externo (servicio facturación) | Externo | Hay APIs como Conectae, Tehiwolf. Requiere RIF empresa.
L05 | Legal y Compliance | Recetas electrónicas legalmente válidas | Recetas con QR + firma digital del médico. Validación con Colegio de Médicos. | P2 — Importante | Pendiente | 12 | Investigación legal previa | Jesús | Hoy las recetas son PDFs. Investigar si farmacias VE las aceptan o requieren firma electrónica certificada.
L06 | Legal y Compliance | Data Processing Agreement con proveedores | Acuerdos firmados con Supabase, Vercel, OpenAI/Gemini, Resend. Requeridos si manejas datos médicos. | P1 — Crítico | Pendiente | 4 | Abogado externo | Jesús | Algunos proveedores tienen DPA estándar (Supabase). Otros (Gemini) requieren tier empresa.
L07 | Legal y Compliance | Right to be Forgotten / Data Export | Endpoint para que usuario pida eliminación total + export de sus datos en formato portable (JSON/CSV). | P2 — Importante | Pendiente | 6 | L02 publicado | Claude | Requerido por LOPDPDP. UI en /settings → "Mis datos".
I01 | Infraestructura | Dominio propio | Comprar dominio (ej. deltamedical.com.ve, deltahealth.app, ~$10-30/año). Conectar a Vercel via Settings → Domains. Apuntar DNS. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 2 | — | Jesús | Bloquea Google OAuth verification y publicación oficial.
I02 | Infraestructura | SSL/TLS automático | Vercel lo provee automáticamente al conectar dominio. Validar que funciona post-conexión. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 0.5 | I01 | Verificación | Solo verificación, Vercel lo hace solo.
I03 | Infraestructura | Backups automáticos validados | Supabase hace daily backups en plan Pro. Validar restore funcional con un test mensual. | P1 — Crítico | Pendiente | 2 | Supabase Pro plan | Jesús | Plan Pro: $25/mes. Free no garantiza backups.
I04 | Infraestructura | Monitoreo errores (Sentry / LogTail) | Capturar errores frontend y backend. Alertas a Slack/email cuando falla algo en producción. | P1 — Crítico | Pendiente | 3 | — | Claude | Sentry free tier alcanza para empezar.
I05 | Infraestructura | Status page público | instatus.com o status.io — muestra uptime, incidents. Genera confianza. | P3 — Deseable | Pendiente | 2 | — | Externo | Free tier suficiente.
I06 | Infraestructura | CI/CD con tests pre-deploy | GitHub Actions: corre TS check + build + tests críticos antes de mergear a main. | P2 — Importante | Pendiente | 4 | — | Claude | Hoy todo se mergea directo a main sin gates.
S01 | Seguridad | Rate limiting | Limitar requests por IP en endpoints sensibles (/login, /register, /api/book, /api/doctor/subscription/checkout). Vercel Edge Middleware. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 4 | — | Claude | Sin esto, vulnerable a brute force y DoS.
S02 | Seguridad | CAPTCHA en signup/login | Cloudflare Turnstile (gratis, sin tracking) en /register, /login, /patient/register. Bloquea bots. | P1 — Crítico | Pendiente | 3 | — | Claude | Turnstile es alternativa privacy-friendly a reCAPTCHA.
S03 | Seguridad | Headers de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame) | Configurar Content-Security-Policy estricta, HSTS, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy. Validar con securityheaders.com → A+. | P1 — Crítico | Pendiente | 4 | — | Claude | Mitiga XSS, clickjacking, MITM.
S04 | Seguridad | Auditoría completa de RLS | Revisar todas las tablas de Supabase. Cada una debe tener policies que prevengan acceso cruzado entre doctores. Sin RLS o con policies débiles = leak. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 8 | — | Claude | CRÍTICO. Si falla, un doctor puede ver pacientes de otro.
S05 | Seguridad | Webhook signing | Si en algún momento se exponen webhooks (ej. Stripe), validar signature. Hoy no hay webhooks expuestos pero documentar pattern. | P3 — Deseable | Pendiente | 2 | Stripe integration | Claude | Solo cuando Stripe esté en juego.
S06 | Seguridad | 2FA opcional para super_admin | Activar TOTP (Google Authenticator) para cuenta de super_admin. Supabase Auth lo soporta. | P2 — Importante | Pendiente | 4 | — | Claude | Cuenta admin compromete TODO el sistema. Vale la pena.
S07 | Seguridad | Pentesting / security audit externo | Contratar pentester o usar HackerOne/Bugcrowd. Antes de tener muchos doctores. | P2 — Importante | Pendiente | 0 | Producción + 100 doctores | Externo | Costo: $1-5K para una primera ronda.
S08 | Seguridad | Rotación periódica de secrets | Documentar proceso para rotar SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GEMINI_API_KEY cada 90 días. | P3 — Deseable | Pendiente | 1 | — | Jesús | Solo runbook escrito, no implementación.
A01 | Auth & Onboarding | Google OAuth funcionando | Crear nuevo OAuth Client en Google Cloud + actualizar Supabase Auth + actualizar Vercel env vars + verificar test users. | P0 — Bloqueante | En progreso | 2 | — | Jesús + Claude | EN CURSO. Bloquea registros con Google.
A02 | Auth & Onboarding | Reset de contraseña | Página /forgot-password + email con link → /reset-password. Supabase Auth provee API. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 2 | — | Claude | Sin esto, usuarios pierden acceso para siempre.
A03 | Auth & Onboarding | Email verification | Hoy en beta auto-confirma emails. En producción debe pedir verificación real para evitar accounts fake. | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | I01 dominio + N01 Resend | Claude | Cambiar email_confirm: false en createUser.
A04 | Auth & Onboarding | Tour interactivo onboarding doctor | Después del primer login: guía paso a paso. "Crea tu primer paciente", "Configura tu agenda", etc. Librería: Driver.js o Intro.js. | P2 — Importante | Pendiente | 6 | A01 | Claude | Reduce churn en primeros 7 días.
A05 | Auth & Onboarding | Welcome email sequence (5 emails) | Día 0: Welcome + setup checklist. Día 2: Cómo agendar primera cita. Día 5: Tips. Día 10: Casos de uso. Día 20: Pedir feedback. | P2 — Importante | Pendiente | 8 | N01 Resend + I01 dominio | Claude | Cada email = 1 template + 1 trigger.
A06 | Auth & Onboarding | Demo data al registrarse | Botón "Cargar datos de prueba" que crea 5 pacientes ficticios + 3 citas + 2 consultas. Para que el doctor explore. | P3 — Deseable | Pendiente | 3 | — | Claude | UX boost. Opcional.
F01 | Features Core | Telemedicina (video calls) | Para citas con appointment_mode = "online". Integrar Daily.co, Whereby, o Twilio Video. Sala única por cita. | P1 — Crítico | Pendiente | 16 | I01 | Claude + servicio video | Hoy "online" es solo flag. No hay video real.
F02 | Features Core | WhatsApp Business API real | Hoy se usa wa.me/ que es link genérico. Integrar Cloud API oficial para enviar plantillas pre-aprobadas, recibir respuestas, etc. | P2 — Importante | Pendiente | 12 | Aprobación Meta Business | Externo + Claude | Setup ~2 semanas por aprobación de Meta.
F03 | Features Core | Plantillas WhatsApp pre-aprobadas | Crear y aprobar plantillas en Meta Business Manager: confirmación cita, recordatorio 24h, recibo pago. | P2 — Importante | Pendiente | 4 | F02 | Jesús | Sin plantillas aprobadas no se puede enviar fuera de ventana 24h.
F04 | Features Core | Notificaciones push (PWA) | Service worker + push API. Recordatorios cita 1h antes, mensajes nuevos. | P3 — Deseable | Pendiente | 8 | M01 PWA | Claude | Solo en navegadores que lo soporten (no Safari iOS pre-16).
F05 | Features Core | Modo offline básico (PWA) | Cachear última agenda + lista pacientes para consultar sin internet. Cambios pendientes se sincronizan al reconectar. | P3 — Deseable | Pendiente | 12 | M01 | Claude | Útil en VE con conectividad inestable.
N01 | Notificaciones | Setup Resend (email transaccional) | Crear cuenta gratis Resend (3000 emails/mes), DNS records (SPF/DKIM/DMARC), API key en Vercel. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 2 | I01 | Jesús | DNS records van en el dominio nuevo.
N02 | Notificaciones | Email: bienvenida al registrarse | Trigger al crear profile. Mensaje cálido + checklist primeros pasos + link a tour. | P1 — Crítico | Pendiente | 2 | N01 | Claude | Template HTML + trigger en /register.
N03 | Notificaciones | Email: comprobante de pago aprobado | Cuando admin aprueba subscription_payment, enviar email "Tu pago fue aprobado, suscripción extendida hasta DD/MM/YYYY". | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | N01 | Claude | 1 template + hook en /api/admin/payments/approve.
N04 | Notificaciones | Email: comprobante rechazado | Cuando admin rechaza, email con motivo y link para subir uno nuevo. | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | N01 | Claude | Hook en /api/admin/payments/reject.
N05 | Notificaciones | Email: suscripción vence en 7/3/1 días | Edge Function diaria que revisa subscription_expires_at y envía email + crea banner in-app. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 4 | N01 | Claude | Sin esto los doctores se enteran cuando ya quedaron bloqueados.
N06 | Notificaciones | Email: receta médica al paciente | Cuando doctor genera receta, opción "enviar al email del paciente" con PDF adjunto. | P2 — Importante | Pendiente | 3 | N01 | Claude | Extiende /api/doctor/share-pdf con email_to.
N07 | Notificaciones | Email: informe médico al paciente | Idem receta pero con informe completo. Botón en consulta. | P2 — Importante | Pendiente | 2 | N06 | Claude | Reusa N06.
N08 | Notificaciones | Recordatorio cita 24h (email + WhatsApp) | Edge Function que corre cada hora, envía a citas en 24h ± 1h. | P1 — Crítico | Pendiente | 4 | N01 + F02 | Claude | Reduce no-shows ~30%.
N09 | Notificaciones | Recordatorio cita 2h | Idem N08 pero a 2h. | P2 — Importante | Pendiente | 1 | N08 | Claude | Reusa pattern de N08.
N10 | Notificaciones | Auto-suspend al vencer suscripción | Edge Function diaria: si subscription_expires_at < now AND status = active → status = suspended + email + bloqueo. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 3 | N05 | Claude | Lógica de cobro real.
M01 | Marketing & SEO | Meta tags + OG images dinámicas | Open Graph tags por página. Imagen hero específica para compartir en WhatsApp/Twitter. | P1 — Crítico | Pendiente | 3 | I01 | Claude | next/og para imágenes dinámicas.
M02 | Marketing & SEO | Sitemap.xml + robots.txt | Generación automática para indexación Google. Excluir /admin, /doctor, /patient. | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | — | Claude | next-sitemap library.
M03 | Marketing & SEO | Schema.org (MedicalOrganization, LocalBusiness) | Markup JSON-LD para que Google muestre rich snippets: rating, dirección, horarios, especialidad. | P2 — Importante | Pendiente | 2 | — | Claude | Para cada página de doctor (/doc/slug).
M04 | Marketing & SEO | Google Analytics 4 / Plausible | Tracking de eventos clave: registro, login, agendar cita, subir comprobante. Plausible es privacy-friendly. | P1 — Crítico | Pendiente | 2 | I01 | Claude | Plausible $9/mo, GA4 gratis con cookies.
M05 | Marketing & SEO | Google Search Console + Bing Webmaster | Verificar dominio + submit sitemap. Aparece en búsquedas Google. | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | M02 + I01 | Jesús | 15 min en cada plataforma.
M06 | Marketing & SEO | Facebook Pixel + Google Ads conversion | Tags para tracking de conversiones cuando empieces ads pagados. | P3 — Deseable | Pendiente | 2 | I01 | Claude | Solo si vas a hacer ads.
M07 | Marketing & SEO | Blog (5 artículos seed) | Posts SEO sobre "Cómo organizar tu consultorio", "Telemedicina en Venezuela", etc. Atrae tráfico orgánico. | P3 — Deseable | Pendiente | 16 | I01 | Jesús + redactor | Largo plazo. SEO toma 3-6 meses en mostrar resultados.
V01 | Ventas & Growth | Botón "Hablar con ventas" en landing | Implementado. Hoy abre WhatsApp con número configurable por admin. | P0 — Bloqueante | Completado | 0 | — | Claude | ✅ Hecho.
V02 | Ventas & Growth | Pipeline de leads en BD | Tabla `leads` ya existe. UI para que admin vea quién no terminó registro, quién pidió demo, etc. | P2 — Importante | Pendiente | 4 | — | Claude | Hay tabla pero no hay UI usable.
V03 | Ventas & Growth | Auto-follow-up leads abandonados | Si alguien se registra pero no completa onboarding en 24h, email de recuperación. | P2 — Importante | Pendiente | 3 | N01 + V02 | Claude | Recovers 15-20% de drop-offs típicamente.
V04 | Ventas & Growth | Demo booking (Calendly o similar) | Botón "Agendar demo" en landing → calendar widget. Embebido o link externo. | P3 — Deseable | Pendiente | 2 | — | Jesús | Calendly free tier alcanza.
V05 | Ventas & Growth | Programa de referidos doctor → doctor | Si un doctor invita a otro y se registra: ambos reciben 1 mes gratis. | P3 — Deseable | Pendiente | 8 | F02 | Claude | Driver de growth orgánico.
V06 | Ventas & Growth | Casos de éxito / testimonios reales | Reemplazar testimonios fake del landing con doctores reales. Foto + nombre + cita. | P1 — Crítico | Pendiente | 4 | Mín 5 doctores activos | Jesús | Producción sin testimonios reales = baja conversión.
SO01 | Soporte | Help center / Knowledge base | Sección /help con artículos para preguntas frecuentes. Hoy hay /help básico. | P2 — Importante | En progreso | 8 | — | Jesús + Claude | Expandir contenido existente. ~20-30 artículos.
SO02 | Soporte | Sistema de tickets (Crisp / Intercom / Tawk) | Chat en vivo + tickets. Crisp tiene free tier. Tawk.to es 100% gratis. | P2 — Importante | Pendiente | 2 | — | Jesús | Tawk: solo agregar script al landing y app.
SO03 | Soporte | Email soporte@dominio | Buzón de soporte. Forwarding a Gmail con etiquetas. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 0.5 | I01 | Jesús | Trivial pero indispensable.
SO04 | Soporte | Modo "impersonar doctor" para soporte | Admin puede entrar como un doctor (sin saber su contraseña) para reproducir bugs. Endpoint protegido. | P3 — Deseable | Pendiente | 4 | S04 RLS audit | Claude | Útil para troubleshooting. Audit log obligatorio.
SO05 | Soporte | Documentación de uso (videos cortos) | 5-10 videos de 2 minutos: cómo crear paciente, cómo agendar, cómo generar receta. Loom gratis. | P3 — Deseable | Pendiente | 6 | — | Jesús | Reduce tickets de soporte.
FI01 | Financiero | Stripe integration | Pagos automáticos con tarjeta para suscripción. Subscription mode + webhooks. | P2 — Importante | Pendiente | 12 | I01 + L02 | Claude | Cuando sea momento de aceptar internacionales.
FI02 | Financiero | Refund policy clara | Políticas escritas: cuándo se devuelve, en qué plazo, cómo solicitarlo. | P1 — Crítico | Pendiente | 1 | L01 | Jesús | Página /refunds + link en footer.
FI03 | Financiero | Reconciliación bancaria | Para pagos manuales (Pago Móvil, transferencia): admin marca como "verificado en banco" además de "aprobado". | P2 — Importante | Pendiente | 4 | — | Claude | Doble check anti-fraude.
FI04 | Financiero | Reportes financieros mensuales | Dashboard admin: MRR, churn, pagos pendientes, doctores nuevos. Export CSV/PDF. | P2 — Importante | Pendiente | 6 | — | Claude | Para tu propia gestión + inversores.
AD01 | Admin & Operaciones | Dashboard métricas SaaS (MRR, churn, LTV) | En /admin: KPIs principales con gráficos. | P2 — Importante | Pendiente | 8 | — | Claude | Hoy hay /admin básico, expandir.
AD02 | Admin & Operaciones | Soft-delete con recuperación 30 días | En lugar de DELETE hard, marcar deleted_at. Endpoint admin para restore en 30 días. | P2 — Importante | Pendiente | 6 | — | Claude | Anti-error humano. Los doctores agradecen.
AD03 | Admin & Operaciones | Logs de auditoría globales | Tabla audit_log con cada acción crítica (delete patient, change role, etc.). | P1 — Crítico | Pendiente | 6 | — | Claude | Existe para subscriptions, falta para resto.
AD04 | Admin & Operaciones | Bulk actions admin (import doctores) | Admin puede importar lista CSV de doctores e invitarlos masivamente. | P3 — Deseable | Pendiente | 6 | — | Claude | Para escalar a centros médicos.
MO01 | Móvil & PWA | PWA installable | manifest.json + service worker básico. Doctor puede "instalar" app desde Safari/Chrome móvil. | P1 — Crítico | Pendiente | 4 | I01 | Claude | Sin esto, doctor que abre desde móvil ve banner "agregar a inicio" pero no es app real.
MO02 | Móvil & PWA | Responsive completo validado | En progreso. /admin/subscriptions y SubscriptionPanel listos. Falta validar agenda, consultas, settings, EHR en mobile real. | P0 — Bloqueante | En progreso | 6 | — | Claude | En curso. Hoy admin/subscriptions hecho.
MO03 | Móvil & PWA | App nativa (iOS + Android) | Largo plazo. React Native o Flutter wrapper sobre la PWA. App stores requieren proceso. | P3 — Deseable | Pendiente | 80 | MO01 + base sólida | Equipo dev externo | Solo cuando producto esté maduro.
Q01 | Calidad & Testing | Tests unitarios funciones críticas | lib/subscription.ts (extendSubscription, computeDurationOptions), lib/auth-guards.ts. | P2 — Importante | Pendiente | 6 | — | Claude | Vitest + 30-50 tests core.
Q02 | Calidad & Testing | E2E tests happy path | Playwright: registro doctor → agendar cita → consulta → cobro. Corre en CI. | P2 — Importante | Pendiente | 12 | I06 CI | Claude | 5-7 tests cubre 80% de uso.
Q03 | Calidad & Testing | Lighthouse score > 90 | Validar performance, accesibilidad, SEO, best practices en cada página clave. | P2 — Importante | Pendiente | 4 | — | Claude | Optimizar imágenes, lazy load, etc.
Q04 | Calidad & Testing | Accesibilidad WCAG AA | Audit con axe-core. Contraste, alt text, focus management, keyboard nav. | P2 — Importante | Pendiente | 6 | — | Claude | Inclusivo + buena para SEO.
B01 | Branding & Contenido | Branding consistente "Delta Medical CRM" | Auditar y reemplazar todas las menciones inconsistentes (Delta vs Delta Medical CRM vs Health Tech vs MedSaas). | P0 — Bloqueante | Pendiente | 2 | — | Claude | Quick win. 1 commit.
B02 | Branding & Contenido | Logo profesional | Hoy hay isotipo SVG inline. Crear logo profesional + variantes (full color, monocromo, blanco). | P2 — Importante | Pendiente | 0 | — | Diseñador externo | Brief al diseñador. ~$100-300.
B03 | Branding & Contenido | Brand guide (colores, tipografía, tono) | Documento que guía toda la app y comunicación. Hoy implícito en código. | P3 — Deseable | Pendiente | 0 | B02 | Diseñador externo | Asegura consistencia futura.
B04 | Branding & Contenido | Páginas legales en footer | Links visibles a /terms, /privacy, /refunds, /contact desde TODAS las páginas. | P0 — Bloqueante | Pendiente | 1 | L01 + L02 | Claude | Requisito legal y de Google verification.
TOTAL |  | 79 tareas

## Sprint 1 — Lanzamiento
Día | Tarea | IDs | Effort (h) | Owner | Notas
Día 1 (lun) | Comprar dominio + conectar Vercel | I01, I02 | 2 | Jesús | Bloquea verification Google.
Día 1 (lun) | Reset contraseña /forgot-password | A02 | 2 | Claude | Mientras Jesús compra dominio.
Día 1 (lun) | Branding consistente | B01 | 2 | Claude | Search & replace.
Día 2 (mar) | Setup Resend + DNS records | N01 | 2 | Jesús | Necesita dominio listo.
Día 2 (mar) | Email bienvenida + comprobante aprobado/rechazado | N02, N03, N04 | 4 | Claude | Templates HTML.
Día 2 (mar) | Email vencimiento suscripción 7/3/1d + auto-suspend | N05, N10 | 7 | Claude | Edge Function diaria.
Día 3 (mié) | Términos + Privacidad reales | L01, L02 | 0 | Abogado | Externalizado.
Día 3 (mié) | Cookies banner | L03 | 3 | Claude | —
Día 3 (mié) | Páginas legales en footer | B04 | 1 | Claude | —
Día 4 (jue) | Rate limiting + headers seguridad | S01, S03 | 8 | Claude | Vercel Edge Middleware + next.config.
Día 4 (jue) | CAPTCHA en signup/login | S02 | 3 | Claude | Cloudflare Turnstile.
Día 5 (vie) | RLS audit todas las tablas | S04 | 8 | Claude | Crítico anti-leak.
Día 6 (sáb) | Google OAuth verification submit | A01 | 2 | Jesús | Con dominio + nombre + privacy fix.
Día 6 (sáb) | Email verification real (no auto-confirm) | A03 | 1 | Claude | —
Día 7 (dom) | PWA installable + manifest | MO01 | 4 | Claude | —
Día 7 (dom) | Sitemap + Search Console + Analytics | M02, M04, M05 | 4 | Claude + Jesús | —
TOTAL HORAS SPRINT 1

## Compliance Checklist
# | Item | Aplica a | Estado | Acción requerida | Riesgo si falta
C01 | Términos de servicio publicados | Toda la app | Pendiente | Redactar con abogado, publicar en /terms, link en footer | Demandas, multas, pérdida de credibilidad
C02 | Política de privacidad LOPDPDP Venezuela | Datos personales | Pendiente | Redactar con abogado, publicar /privacy, banner consent | Sanciones SUNDDE/INDECU + bloqueo Google OAuth
C03 | Cookies banner visible | Visitantes web | Pendiente | Implementar banner con opciones aceptar/rechazar/personalizar | Multa LOPDPDP
C04 | Consentimiento explícito al registrarse | Doctores y pacientes | Parcial | Checkbox "Acepto términos" obligatorio. Hoy implícito. | Términos no exigibles
C05 | DPA firmado con Supabase | Datos médicos | Pendiente | Solicitar DPA estándar vía soporte Supabase | Datos médicos en US sin cobertura legal
C06 | DPA con Vercel | Hosting | Pendiente | Plan Pro Vercel incluye DPA. Confirmar firma. | Idem C05
C07 | DPA con Google (Gemini IA) | Datos en prompts IA | Pendiente | Cambiar a Gemini Workspace o no enviar PHI a la IA | Datos médicos a Google sin contrato
C08 | Encriptación at-rest | BD Supabase | OK | Supabase encripta por default. Confirmar en plan Pro. | Brecha de datos = exposición
C09 | Encriptación in-transit | Toda comunicación | OK | TLS via Vercel + Supabase. Validar HSTS. | MITM, interceptación
C10 | Backups validados con test restore | BD | Pendiente | Restaurar backup en proyecto staging mensual | Pérdida de datos sin recuperación
C11 | Audit log de cambios sensibles | Cambios admin | Parcial | Hay para subscriptions. Falta para profiles, patients, consultations. | Sin trazabilidad post-incidente
C12 | Right to be Forgotten endpoint | Datos personales | Pendiente | API + UI para que usuario pida eliminación total | Multa LOPDPDP por incumplir art. titularidad
C13 | Data export portable (JSON/CSV) | Doctor + Paciente | Pendiente | Endpoint que devuelve toda la info del usuario en formato abierto | Idem C12
C14 | Avisar brechas en 72h | Operación | Pendiente | Runbook de respuesta a incidentes con plantilla email | Multa LOPDPDP por silencio
C15 | Recetas digitales con firma electrónica | Recetas | Pendiente | Investigar requisitos Colegio Médicos VE. Posible solución QR. | Recetas no aceptadas en farmacias
C16 | Facturación SENIAT | Cobros suscripción | Pendiente | Integrar servicio de facturación electrónica | Multa SENIAT, no se puede facturar legal
C17 | RIF empresa | Operación | Pendiente | Constituir compañía o trabajar como persona natural | No se puede facturar B2B
C18 | Política antifraude pagos | Suscripciones | Pendiente | Validar que comprobantes no se usen 2 veces, doble check banco | Pérdida económica

## Servicios externos
Servicio | Para qué | Plan recomendado | Costo USD/mes | Setup time | Notas
Vercel | Hosting Next.js + dominio + SSL | Pro | 20 | 5 min | Free no permite dominio custom con seriedad. Pro incluye DPA.
Supabase | BD + Auth + Storage | Pro | 25 | 0 min | Free se duerme. Pro = backups + más recursos.
Resend | Email transaccional | Free | 0 | 15 min | 3000 emails/mes gratis. Custom domain + DKIM.
Cloudflare Turnstile | CAPTCHA | Free | 0 | 10 min | Privacy-friendly, alternativa reCAPTCHA.
Sentry | Error monitoring | Developer | 0 | 30 min | Free hasta 5K errors/mes.
Plausible Analytics | Web analytics privacy-friendly | Starter | 9 | 15 min | O Google Analytics gratis con cookies.
Tawk.to | Chat de soporte en vivo | Free | 0 | 20 min | 100% gratis, ad-supported version.
Crisp | Alternativa a Tawk con UI mejor | Free / Pro | 25 | 20 min | Free limita 2 agentes.
Stripe | Pagos automáticos | Pay-as-you-go | 0 | 2-4h | 2.9% + $0.30 por transacción.
Daily.co | Video calls (telemedicina) | Free | 0 | 4h | 10K minutos gratis. Despues $0.004/min.
WhatsApp Business API (Meta) | Mensajería oficial | Free + per-msg | 0 | 2 semanas | Aprobación Meta Business + verificación.
Cloudflare | CDN + DDoS protection | Free | 0 | 30 min | Adicional al CDN de Vercel para protection.
Conectae / Tehiwolf | Facturación SENIAT | Variable | 30 | 1 semana | Servicios locales VE.
Google Workspace | Email empresarial @dominio | Business Starter | 6 | 1h | Para soporte@, hola@, etc.
TOTAL MÍNIMO USD/mes